| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 27/02/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y/O METODOLOGÍAS PARA … |  |
| --- | --- |
| Definir las actividades | Las actividades se extraerán directamente de nuestro Diccionario de la EDT. Para que el cronograma sea fácil de visualizar y gestionar, agruparemos estas actividades en fases lógicas de desarrollo o hitos (como Prototipo, Alpha, Beta) en lugar de dividirlas rígidamente por semanas, ya que esto permite ver el avance real del juego |
| Secuenciar las actividades | HAY QUE REVISAR ESTE Estableceremos dependencias lógicas entre las tareas, determinando qué debe estar terminado antes de poder empezar lo siguiente. Dado que hemos optado por mantener paquetes de trabajo grandes y de alta complejidad técnica en lugar de subdividirlos artificialmente, la estrategia será asignar a varios miembros del equipo a la misma tarea de forma simultánea. Esto nos permitirá trabajar de manera colaborativa (Pair programing) frente a los desafíos más densos, compartiendo conocimientos y resolviendo bloqueos en equipo antes de avanzar a la siguiente actividad del cronograma. |
| Estimar la duración de las actividades | Se usará la estimación PERT, donde se hace una estimación optimista, pesimista y realista de la duración de cada una de las actividades. A partir de dichas estimaciones se obtiene un valor final. |
| Desarrollar el cronograma | El cronograma se desarrollará usando MS Project, que generará un diagrama de Gantt, donde se verá claramente el flujo de trabajo, las fechas límite y los hitos clave. Las distintas actividades se representarán en paquetes, en función de la semana en la que se deba realizar cada una de ellas. |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Se usará la herramienta Microsoft Project para la creación, actualización y monitoreo del cronograma.

| ESTIMACIONES DE TIEMPO |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDADES DE MEDIDA | NIVEL DE PRECISIÓN | RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| La duración de las actividades se medirá en horas y se usarán días laborables. | El nivel de precisión de la estimación de las actividades será de ±1,5 horas. | Se hará una reserva de tiempo del 20% en cada fase del proyecto para cubrir posibles retrasos. |

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma se presentará como un diagrama de Gantt obtenido desde MS Project, donde se mostrarán las actividades, su duración, fechas de inicio y fin y las dependencias.

| SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA |  |
| --- | --- |
| Métrica de avance del cronograma | El porcentaje de avance se medirá como el número de actividades completadas entre el número de actividades totales programadas. |
| Cuentas de control de la EDT | REVISAR ESTE Y QUITAR LAS DEFINICIONES DE LOS NUMEROS Para facilitar la supervisión del proyecto, el trabajo se agrupará en los siguientes grandes bloques o cuentas de control (alineados con el primer nivel de la EDT): - 1. Gestión del Proyecto: Incluye la redacción del GDD y todos los planes de dirección. - 2. Diseño y Desarrollo (Core Gameplay): Abarca la programación del jugador, mecánicas, IA de enemigos (incluyendo a Umbra), jefes y diseño de niveles. - 3. Sistemas Transversales: Incluye la interfaz de usuario (HUD), persistencia de datos (guardado), sistemas online (Leaderboard) y diseño de audio. - 4. Aseguramiento de Calidad (QA): Engloba el plan de pruebas, testeo de jugabilidad, corrección de errores y optimización del rendimiento (objetivo 60 FPS). - 5. Cierre y Documentación Final: Abarca la generación del ejecutable final (Build autocontenida), redacción de la Memoria del TFG y creación de los manuales. |
| Informes de estado | Los informes de estado se generarán semanalmente, detallando el avance respecto al cronograma. ALTERNATIVAS Tablero Kanban Gráfico de Trabajo Pendiente (Burndown Chart) Sprint Reviews Reuniones de Sincronización (Stand-ups adaptadas) |
| Actualización del cronograma | El cronograma se actualizará después de cada entregable o cuando haya cambios significativos. |

| SPRINTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | DURACIÓN | DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES |
| Sprint 1 | 4 semanas | Implementar el core del jugador (movimiento, saltos, combate y sistema de poderes cromáticos mediante el patrón State), programar los enemigos básicos (agresión directa y sistema de spawn/despawn) e iniciar la primera mitad del modelo de IA entrenado para Umbra Entregables: Prototipo jugable (Vertical Slice en sala de pruebas) con los controles de Iris 100% funcionales. |
| Sprint 2 | 4 semanas | Finalizar la integración de la IA evolutiva de Umbra, programar los 4 jefes finales (Guardián, Coloso, Tempestad y Vacío), estructurar el layout de los 4 niveles completos y sustituir los bloques de prueba por el arte definitivo (sprites, tilemaps y animaciones). Entregables: Los 4 niveles estructurados y jugables de principio a fin. |
| Sprint 3 | 3 semanas | Implementar la interfaz de usuario completa (HUD, menú de inicio, pausa), desarrollar la persistencia local (guardado/checkpoints) y el Leaderboard. Integrar la música y los efectos de sonido. Finalmente, ejecutar la batería de pruebas funcionales, realizar el playtesting y optimizar el rendimiento. Entregables: Interfaz de usuario (UI) y menús operativos. |