| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 14/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBJETIVO DEL SPRINT

Desarrollar un prototipo jugable completo del segundo nivel e implementar el modelo de IA entrenado, incluyendo el HUD del jugador (indicadores de salud y poderes) y la integración del segundo jefe funcional, asegurando que el nivel sea completamente jugable de inicio a fin mediante sesiones de playtesting.

ENTREGABLES DEL SPRINT

- Jefe con modelo de IA entrenado. - Segundo nivel completo.

| DESEMPEÑO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| 2.2.4 | Sistema de vida y daño de los enemigos | A55 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 2 | 100% |
| 2.3.1 | Diseño mecánico | A62 | Definir patrones de ataque base de Umbra | 100% |
| 2.3.1 | Diseño mecánico | A63 | Implementar recompensas tras derrota de Umbra | 80% |
| 2.3.2 | Implementación del modelo de IA | A64 | Desarrollar modelo de IA para aprendizaje | 100% |
| 2.3.2 | Implementación del modelo de IA | A65 | Implementar modelo en la toma de decisiones | 100% |
| 2.3.4 | Sistema de evolución | A66 | Implementar modificación de atributos | 100% |
| 2.3.4 | Sistema de evolución | A67 | Implementar cambio de comportamiento | 100% |
| 2.3.4 | Sistema de evolución | A68 | Implementar condiciones de activación | 75% |
| 2.4.1 | Definir patrones del Coloso de Ceniza | A73 | Definir patrones del Coloso de Ceniza | 100% |
| 2.4.2 | Programación de comportamiento | A76 | Implementar al Guardian de Hielo | 100% |
| 2.4.2 | Programación de comportamiento | A77 | Implementar al Coloso de Ceniza | 100% |
| 2.4.3 | Sistema de puntos débiles | A81 | Implementar zonas de vulnerabilidad del Coloso de Ceniza | 100% |
| 2.5.1 | Diseño de Layout | A89 | Diseñar layout del nivel 2 | 100% |
| 2.5.2 | Implementación de tilemaps | A94 | Implementar tilemap del nivel 2 | 90% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A98 | Colocar enemigos del nivel 2 | 100% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A101 | Configurar triggers de jefes (Jefe 2) | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A102 | Implementar trampas (nivel 2) | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A103 | Implementar plataformas especiales (nivel 2) | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A104 | Implementar zonas de muerte instantánea (nivel 2) | 100% |
| 3.1.1 | HUD | A110 | Implementar indicadores de salud | 100% |
| 3.1.1 | HUD | A111 | Implementar indicador de poderes | 100% |
| 3.1.1 | HUD | A112 | Implementar recolección de objetos clave | 100% |

| INCIDENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| INCIDENCIA | SOLICITUD DE CAMBIO | DECISIÓN |
| Durante el desarrollo del primer sprint, el equipo no logró completar la actividad A63 debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Se solicita un cambio en la planificación del proyecto para pasar la finalización de la actividad A63 al sprint 3, actualizando el cronograma del proyecto (MSProject). | Se modificó la planificación para que la actividad A63 termine en el sprint 3 y se actualizó el cronograma en MSProject. |
| Durante el desarrollo del primer sprint, el equipo no logró completar la actividad A68 debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Se solicita un cambio en la planificación del proyecto para pasar la finalización de la actividad A68 al sprint 3, actualizando el cronograma del proyecto (MSProject). | Se modificó la planificación para que la actividad A68 termine en el sprint 3 y se actualizó el cronograma en MSProject. |
| Durante el desarrollo del primer sprint, el equipo no logró completar la actividad A94 debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Se solicita un cambio en la planificación del proyecto para pasar la finalización de la actividad A94 al sprint 3, actualizando el cronograma del proyecto (MSProject). | Se modificó la planificación para que la actividad A94 termine en el sprint 3 y se actualizó el cronograma en MSProject. |

| SEGUIMIENTO DE RIESGOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RIESGO# | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| R-01 | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema. | No ha ocurrido |
| R-02 | Cambios en requisitos no documentados. | No ha ocurrido |
| R-03 | Baja disponibilidad de trabajadores clave. | Ha habido momentos en los que hubo miembros del equipo con muy poca disponibilidad, de manera que otros tuvieron que suplirlos y se tuvo que dedicar una mayor cantidad de horas en las semanas posteriores para poder cumplir con los hitos. |
| R-04 | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint. | Todos los objetivos se lograron completar a tiempo excepto tres: recompensa y condiciones de activación del jefe con modelo de IA entrenado y la implementación del tilemap del segundo nivel, que quedaron en una fase avanzada pero no completa. Esto supuso que el hito H5: Integración del Modelo de IA no se alcanzase a tiempo. |
| R-05 | Defectos críticos no detectados en pruebas. | No ha ocurrido |
| R-06 | Falta de alineación entre el equipo. | No ha ocurrido |
| R-07 | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas. | No ha ocurrido |
| R-08 | Dificultades en la implementación del modelo de IA entrenado debido a la complejidad. | El entrenamiento no se realizaba correctamente, haciendo que el comportamiento no fuese el esperado y en ocasiones se activaba por defecto el uso de la heurística en vez del entrenamiento. |
| R-09 | Dependencia de un servidor externo para almacenar los datos del Leadeboard | No ha ocurrido |
| R-10 | Dificultades a la hora de desarrollar el videojuego debido a la curva de aprendizaje de Godot | No ha ocurrido |

| ANÁLISIS DE DESVIACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD SIN COMPLETAR | MOTIVO | PRÓXIMOS PASOS |
| A63. Implementar recompensas tras derrota de Umbra | Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo y la complejidad del resto de actividades, la implementación de la recompensa tras la derrota del jefe no pudo completarse a tiempo. | La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del tercer sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint. |
| A68. Implementar condiciones de activación | Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo y la complejidad del resto de actividades, la implementación de las condiciones de activación de las distintas fases del jefe no pudo completarse a tiempo. | La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del tercer sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint. |
| A94. Implementar tilemap del nivel 2 | Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo y la complejidad del resto de actividades, no pudo finalizarse la implementación del tilemap del segundo nivel. | La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del tercer sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint. |

| ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD APLICADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RESULTADO |
| A163 | Realizar sesiones de playtesting | Tester | Correcto. La dificultad de los dos jefes implementados es equilibrada, pueden ser derrotados y suponen un reto al jugador. No se encontraron bugs críticos. |
| A164 | Ajustar curva de dificultad: En función de la posibilidad de acabar niveles se aumentará o reducirá la dificultad hasta encontrar el punto esperado | Desarrollador | Se ajustaron las características del enemigo “Corredor de Magma” para facilitar el segundo nivel. |
| A165 | Ajustar respuesta de controles: Se probará que todos los botones que se pretendían usar funcionan como se espera | Tester | Correcto. Los controles funcionan correctamente tanto en mando como con teclado. |

EVALUACIÓN GENERAL DEL SPRINT

El sprint se considera exitoso, habiéndose alcanzado la gran mayoría de los objetivos planteados y consiguiendo un prototipo jugable de las batallas con el jefe del segundo nivel y el jefe con modelo de IA entrenado. A nivel de desarrollo, el jefe del segundo nivel fue implementado con éxito y con una dificultad balanceada, contribuyendo a una experiencia de juego coherente y desafiante. Asimismo, a pesar de no completar algunas actividades relacionadas con el jefe con modelo de IA entrenado, su sistema de combate fue implementado correctamente permitiendo probar la dificultad de este. En cuanto a los entregables, se ha conseguido implementar completamente el jefe del segundo nivel, aunque con una ligera desviación en la implementación del nivel completo, que ha quedado en un estado avanzado, pero no completamente terminado. Esta desviación no ha impedido validar la dificultad y balance del combate contra el jefe. Por otra parte, a excepción del sistema de recompensas y activación de distintas fases del jefe con modelo de IA entrenado, se logró implementar el combate completo contra dicho jefe, permitiendo verificar la dificultad de este. Desde el punto de vista organizativo, el equipo ha mantenido una buena coordinación general, sin conflictos relevantes ni problemas graves en el uso de herramientas como Git. No obstante, la disponibilidad irregular de los miembros ha generado cierta sobrecarga puntual en otros, lo que ha impactado ligeramente en la finalización de tareas concretas. Las actividades de control de calidad han sido efectivas, detectando y permitiendo ajustar aspectos clave como la dificultad y la respuesta de los controles. No se han identificado defectos críticos, lo que indica un buen nivel de calidad en el desarrollo. Como conclusiones principales: - Se confirma que la planificación del sprint ha sido adecuada, aunque mejorable en la estimación de tareas complejas como la integración de un modelo de IA entrenado. - Se debe trabajar en mejorar la distribución de carga de trabajo y anticipar riesgos relacionados con la disponibilidad del equipo. De cara al siguiente sprint, se priorizará finalizar la implementación de las tareas que no han logrado completarse a tiempo y continuar de manera paralela con la expansión de contenido y mecánicas planificadas originalmente para dicho sprint.