| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 24/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBJETIVO DEL SPRINT

Desarrollar un prototipo jugable completo del primer nivel e implementar el nivel tutorial, incluyendo las mecánicas principales del jugador (movimiento, combate y poderes), la implementación básica de enemigos y la integración de un primer jefe funcional, asegurando que el nivel sea completamente jugable de inicio a fin mediante sesiones de playtesting.

ENTREGABLES DEL SPRINT

- Prototipo jugable con los controles de Iris 100% funcionales - Tutorial - Primer nivel completo.

| DESEMPEÑO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| 2.1.1 | Diseño funcional | A20 | Definir atributos y habilidades base del jugador | 100% |
| 2.1.1 | Diseño funcional | A21 | Especificar acciones disponibles | 100% |
| 2.1.1 | Diseño funcional | A22 | Definir interacciones posibles con el entorno | 100% |
| 2.1.1 | Diseño funcional | A23 | Establecer limitaciones | 100% |
| 2.1.2 | Movimiento base | A24 | Implementar movimiento lateral | 100% |
| 2.1.2 | Movimiento base | A25 | Implementar salto | 100% |
| 2.1.2 | Movimiento base | A26 | Implementar doble salto | 100% |
| 2.1.2 | Movimiento base | A27 | Implementar dash | 100% |
| 2.1.3 | Sistema de combate básico | A28 | Implementar ataque cuerpo a cuerpo | 100% |
| 2.1.3 | Sistema de combate básico | A29 | Implementar deteccion de impactos | 100% |
| 2.1.3 | Sistema de combate básico | A30 | Integrar con sistema de daño | 100% |
| 2.1.4 | Sistema de poderes | A31 | Implementar sistema de cambio de poderes | 100% |
| 2.1.4 | Sistema de poderes | A32 | Implementar poder de velocidad | 100% |
| 2.1.4 | Sistema de poderes | A33 | Implementar poder de fuerza | 100% |
| 2.1.4 | Sistema de poderes | A34 | Implementar poder de escudo | 100% |
| 2.1.5 | Sistema de vida y daño del jugador | A35 | Implementar sistema de salud | 100% |
| 2.1.5 | Sistema de vida y daño del jugador | A36 | Implementar sistema de daño infligido | 100% |
| 2.1.5 | Sistema de vida y daño del jugador | A37 | Implementar invulnerabilidad temporal | 100% |
| 2.1.5 | Sistema de vida y daño del jugador | A38 | Implementar muerte y reaparición | 100% |
| 2.1.6 | Arte y animaciones del jugador | A44 | Crear variante según poderes | 100% |
| 2.2.1 | Diseño de arquetipos | A45 | Diseñar enemigos de cada nivel | 100% |
| 2.2.1 | Diseño de arquetipos | A46 | Especificar comportamientos | 100% |
| 2.2.1 | Diseño de arquetipos | A47 | Definir estadísticas base | 100% |
| 2.2.2 | Programación de IA Básica | A48 | Implementar detección del jugador | 100% |
| 2.2.2 | Programación de IA Básica | A49 | Implementar movimiento | 100% |
| 2.2.2 | Programación de IA Básica | A50 | Implementar ataques | 100% |
| 2.2.2 | Programación de IA Básica | A51 | Implementar gestión de estados | 100% |
| 2.2.3 | Sistema de spawn y despawn | A52 | Implementar sistemas de spawn de enemigos | 100% |
| 2.2.3 | Sistema de spawn y despawn | A53 | Implementar despawn automático de enemigos | 100% |
| 2.2.4 | Sistema de vida y daño de los enemigos | A54 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 1 | 100% |
| 2.4.1 | Diseño de patrones | A72 | Definir patrones del Guardian de Hielo | 100% |
| 2.4.2 | Programación de comportamiento | A76 | Implementar al Guardian de Hielo | 80% |
| 2.4.3 | Sistema de puntos débiles | A80 | Implementar zonas de vulnerabilidad del Guardian de Hielo | 100% |
| 2.5.1 | Diseño de Layout | A88 | Diseñar layout del nivel 1 | 100% |
| 2.5.2 | Implementación de tilemaps | A93 | Implementar tilemap del nivel 1 | 100% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A97 | Colocar enemigos del nivel 1 | 100% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A101 | Configurar triggers de jefes | 70% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A103 | Implementar plataformas especiales | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A104 | Implementar zonas de muerte instantánea | 100% |
| 3.1.1 | HUD | A110 | Implementar indicadores de salud | 80% |
| 3.2.2 | Sistema de checkpoints | A127 | Implementar lógica de checkpoints | 50% |

| INCIDENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| INCIDENCIA | SOLICITUD DE CAMBIO | DECISIÓN |
| Durante el comienzo del primer sprint, el equipo se enfrentó a numerosos conflictos de Git, por lo que consideró que cambiar la estrategia de ramas facilitaría el desarrollo del videojuego. | Se solicita cambiar la estrategia de ramas actual (rama por paquete de trabajo) a una estrategia con el formato feature/<escena> | Se modificó la estrategia de ramas para seguir el formato solicitado. |
| Durante el desarrollo del primer sprint, el equipo no logró completar la actividad A76 debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Se solicita un cambio en la planificación del proyecto para pasar la finalización de la actividad A76 al sprint 2, actualizando el cronograma del proyecto (MSProject). | Se modificó la planificación para que la actividad A76 termine en el sprint 2 y se actualizó el cronograma en MSProject. |

| SEGUIMIENTO DE RIESGOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RIESGO# | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| R-01 | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema. | No ha ocurrido |
| R-02 | Cambios en requisitos no documentados. | No ha ocurrido |
| R-03 | Baja disponibilidad de trabajadores clave. | Ha habido momentos en los que hubo miembros del equipo con muy poca disponibilidad, de manera que otros tuvieron que suplirlos y se tuvo que dedicar una mayor cantidad de horas en las semanas posteriores para poder cumplir con los hitos. |
| R-04 | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint. | Se alcanzaron todos los hitos y objetivos a tiempo excepto por la implementación del jefe del primer nivel, que quedó en una fase avanzada pero no completa. |
| R-05 | Defectos críticos no detectados en pruebas. | No ha ocurrido |
| R-06 | Falta de alineación entre el equipo. | No ha ocurrido |
| R-07 | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas. | No ha ocurrido |
| R-08 | Dificultades en la implementación del modelo de IA entrenado debido a la complejidad. | No ha ocurrido |
| R-09 | Dependencia de un servidor externo para almacenar los datos del Leadeboard | No ha ocurrido |
| R-10 | Dificultades a la hora de desarrollar el videojuego debido a la curva de aprendizaje de Godot | No ha ocurrido |

| ANÁLISIS DE DESVIACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD SIN COMPLETAR | MOTIVO | PRÓXIMOS PASOS |
| A76. Implementar al Guardián de Hielo | Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo, la implementación del jefe no pudo completarse a tiempo | La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del segundo sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint. |
| A101. Configurar triggers de jefes | La actividad incluye los triggers para todos los jefes, pero este sprint solo incluye al primer jefe. | Si bien se ha creado una escena que compartirán todos, habrá que hacer ajustes para los siguientes jefes cuando sean implementados, pero el núcleo del sistema de triggers está completo y es funcional, por lo que no consumirá mucho tiempo. |
| A110. Implementar indicadores de salud | No se ha completado porque no era necesario, se realizó una implementación parcial por motivos de testing, pero no se planificó para este sprint. | Implementar la actividad por completo en el sprint para el que se planificó la actividad. |
| A127. Implementar lógica de checkpoints | No se ha completado porque no era necesario, se realizó una implementación parcial por motivos de testing, pero no se planificó para este sprint. | Implementar la actividad por completo en el sprint para el que se planificó la actividad. |

| ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD APLICADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RESULTADO |
| A162 | Probar mecánicas principales | Tester | Correcto. Todas las mecánicas principales implementadas funcionan como se esperaba. |
| A163 | Realizar sesiones de playtesting | Tester | Correcto. El primer nivel es lo suficientemente largo y variado, puede ser completado y supone un reto al jugador. No se encontraron bugs críticos. |
| A164 | Ajustar curva de dificultad: En función de la posibilidad de acabar niveles se aumentará o reducirá la dificultad hasta encontrar el punto esperado | Desarrollador | Se ajustó la cantidad de enemigos y varias secciones de plataformas para facilitar el primer nivel. |
| A165 | Ajustar respuesta de controles: Se probará que todos los botones que se pretendían usar funcionan como se espera | Tester | Correcto. Los controles funcionan correctamente tanto en mando como con teclado. |

EVALUACIÓN GENERAL DEL SPRINT

El sprint se considera exitoso, habiéndose alcanzado la gran mayoría de los objetivos planteados y consiguiendo un prototipo jugable estable del primer nivel. A nivel de desarrollo, todas las mecánicas principales del jugador (movimiento, combate, poderes y sistema de vida) han sido implementadas con éxito y funcionan correctamente, lo que ha permitido realizar sesiones de playtesting completas. Asimismo, la implementación de enemigos básicos y su comportamiento ha sido finalizada, contribuyendo a una experiencia de juego coherente y desafiante. En cuanto a los entregables, se ha conseguido un primer nivel completamente jugable, aunque con una ligera desviación en la implementación del jefe final, que ha quedado en un estado avanzado, pero no completamente terminado. Esta desviación no ha impedido validar el flujo general del nivel ni realizar ajustes de dificultad. Además, se ha avanzado en actividades que, si bien no estaban planificadas para este sprint, son de gran utilidad para las sesiones de playtesting y el desarrollo en sí, de manera que completar estas actividades consumirá menos tiempo en sus sprints correspondientes. Desde el punto de vista organizativo, el equipo ha mantenido una buena coordinación general, sin conflictos relevantes ni problemas graves en el uso de herramientas como Git. No obstante, la disponibilidad irregular de los miembros ha generado cierta sobrecarga puntual en otros, lo que ha impactado ligeramente en la finalización de tareas concretas. Las actividades de control de calidad han sido efectivas, detectando y permitiendo ajustar aspectos clave como la dificultad y la respuesta de los controles. No se han identificado defectos críticos, lo que indica un buen nivel de calidad en el desarrollo. Como conclusiones principales: - Se ha validado con éxito el núcleo jugable del proyecto. - Se confirma que la planificación del sprint ha sido adecuada, aunque mejorable en la estimación de tareas complejas como jefes. - Se debe trabajar en mejorar la distribución de carga de trabajo y anticipar riesgos relacionados con la disponibilidad del equipo. De cara al siguiente sprint, se priorizará finalizar la implementación del jefe del nivel 1 y continuar de manera paralela con la expansión de contenido y mecánicas planificadas originalmente para dicho sprint.