| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 13/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | ROL |
| Alejandro de los Reyes Pérez | Director del proyecto |

TÍTULO

Cambio en el cronograma para la finalización de la actividad A63

| TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Ajuste en el cronograma | Se solicita trasladar la actividad A63: Implementar recompensa tras derrota de Umbra del sprint 2 al sprint 3, debido a que no fue posible completarla dentro del tiempo planificado del sprint 2. | La implementación del modelo de IA entrenado fue más compleja de lo esperado, por lo que, junto con la disponibilidad limitada de algunos miembros del equipo, no fue posible finalizar todas las actividades relacionadas con dicho modelo a tiempo. |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

El cambio no afecta al alcance del proyecto, ya que la funcionalidad sigue estando planificada y se completará en el siguiente sprint.

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| Si no se aprueba el cambio, el cronograma del proyecto no reflejaría el estado real del trabajo, lo que podría generar inconsistencias en la planificación y seguimiento del progreso. | Posible sobrecarga de trabajo en el Sprint 3. Riesgo de retrasos en tareas posteriores si la actividad requiere más tiempo del estimado. |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

| APROBADO | ✓ | RECHAZADO |  | ID | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| JUSTIFICACIÓN | ACCIONES A REALIZAR |
| --- | --- |
| Se aprueba el cambio para mantener el cronograma alineado con el progreso real del desarrollo. | Actualizar el cronograma del proyecto trasladando la actividad A63 al sprint 3 y ajustar la planificación de tareas del siguiente sprint. |