| Nombre del Paquete de Trabajo | GDD | Código de Cuenta | 1.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROYECTO | Rise of the Lost Colors | CÓDIGO DE PROYECTO | RLC-2026 | FECHA DE ELABORACIÓN | 11/02/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Elaborar la planificación, redacción y estructuración del Game Design Document, incluyendo la definición de mecánicas, narrativa, personajes, niveles, sistema de juego y requisitos funcionales. Su objetivo es establecer una base clara y coherente que sirva como referencia para el desarrollo del videojuego. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H1: Entrega del Game Design Document | 02/02/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A1 | Redactar Game Design Document | Jefe de proyecto | 30 | 30€/h | 900€ | 0 | 0€ | 0€ | 900€ |
| A2 | Revisión y validación final del documento | Jefe de proyecto | 5 | 30€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Plan de Dirección del Proyecto | Código de Cuenta | 1.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Elaborar la planificación general del proyecto, incluyendo alcance, objetivos, cronograma, recursos, presupuesto, gestión de riesgos y criterios de seguimiento y control. Su finalidad es establecer el marco de gestión que guiará la ejecución y asegurará el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A3 | Redactar plan de dirección del proyecto | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Requisitos | Código de Cuenta | 1.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Realizar la identificación, análisis, documentación y validación de los requisitos del proyecto, tanto funcionales como no funcionales. Incluye su priorización, trazabilidad y control de cambios, garantizando que el producto final cumpla las necesidades y expectativas definidas. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A4 | Redactar plan de gestión de requisitos | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |
| A5 | Redacción del registro de requisitos | Jefe de proyecto | 6 | 30€/h | 180€ | 0 | 0€ | 0€ | 180€ |
| A6 | Elaboración de la matriz de requisitos y seguimiento | Jefe de proyecto | 5 | 30€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Alcance | Código de Cuenta | 1.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir y delimitar los objetivos, entregables y requisitos del proyecto, así como a establecer los criterios de aceptación y los mecanismos de control de cambios, garantizando que se desarrolle únicamente el trabajo necesario. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A7 | Redactar enunciado del alcance | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |
| A8 | Redactar plan de gestión del alcance | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Costes | Código de Cuenta | 1.1.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Realizar la estimación, planificación y control del presupuesto del proyecto, incluyendo la identificación de recursos necesarios y el seguimiento de los costes para asegurar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto establecido. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A9 | Redactar plan de gestión de costes | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Cronograma | Código de Cuenta | 1.1.6 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Elaborar la planificación temporal del proyecto, definiendo actividades, secuencias, duraciones e hitos, así como en el seguimiento del avance para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A10 | Redactar plan de gestión del cronograma | Jefe de proyecto | 2 | 30€/h | 60€ | 0 | 0€ | 0€ | 60€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Riesgos | Código de Cuenta | 1.1.7 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos potenciales del proyecto, así como en la planificación de respuestas y estrategias de mitigación para reducir su probabilidad o impacto. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A11 | Redactar plan de gestión de riesgos | Jefe de proyecto | 2 | 30€/h | 60€ | 0 | 0€ | 0€ | 60€ |
| A12 | Redacción del registro de riesgos | Jefe de proyecto | 6 | 30€/h | 180€ | 0 | 0€ | 0€ | 180€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Calidad | Código de Cuenta | 1.1.8 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir los estándares y criterios de calidad del proyecto, así como a establecer actividades de aseguramiento y control que permitan verificar que los entregables cumplen los requisitos definidos. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A13 | Redactar plan de gestión de calidad | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Seguimiento | Código de Cuenta | 1.1.9 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir como se realizará la supervisión y control del avance del proyecto mediante la actualización y revisión de los registros de cambios, incidencias y decisiones, asegurando la correcta evolución del proyecto conforme a la planificación establecida. | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H2: Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | 02/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A14 | Redacción del registro de incidencias | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |
| A15 | Redacción del registro de decisiones | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |
| A16 | Redacción del registro de cambios | Jefe de proyecto | 3 | 30€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Diseño funcional | Código de Cuenta | 2.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir de las características, habilidades, atributos y comportamiento general del jugador, incluyendo sus acciones disponibles, interacciones con el entorno y limitaciones dentro del sistema de juego. | Debe alinearse con el GDD aprobado, no debe contradecir las mecánicas principales ya definidas y debe ser técnicamente viable dentro del motor y tiempo disponible. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H3: Core del Jugador (Prototipo Base) | 14/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A17 | Definir atributos y habilidades base del jugador | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A18 | Especificar acciones disponibles | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A19 | Definir de interacciones posibles con el entorno | Diseñador | 2 | 25€/h | 50€ | 0 | 0€ | 0€ | 50€ |
| A20 | Establecer limitaciones | Diseñador | 2 | 25€/h | 50€ | 0 | 0€ | 0€ | 50€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Movimiento base | Código de Cuenta | 2.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar las mecánicas básicas de desplazamiento del jugador, incluyendo movimiento lateral, salto simple, doble salto y dash, asegurando fluidez, respuesta inmediata y equilibrio en la jugabilidad. | Debe mantener coherencia con el diseño funcional del jugador, no debe generar conflictos con físicas o colisiones del motor y el rendimiento debe ser óptimo y sin latencia perceptible. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H3: Core del Jugador (Prototipo Base) | 14/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A21 | Implementar movimiento lateral | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A22 | Implementar salto | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A23 | Implementar doble salto | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A24 | Implementar dash | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de combate básico | Código de Cuenta | 2.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollo de las mecánicas de ataque del jugador, detección de impactos, interacción con enemigos y cálculo de daño base, estableciendo la estructura inicial del sistema de combate. | Debe integrarse con el sistema de vida y daño, no debe desequilibrar la dificultad del juego y debe permitir futura ampliación (mejoras o habilidades adicionales). |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H3: Core del Jugador (Prototipo Base) | 14/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A25 | Implementar ataque cuerpo a cuerpo | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A26 | Implementar deteccion de impactos | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A27 | Integrar con sistema de daño | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de poderes | Código de Cuenta | 2.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar sistema de poderes del jugador utilizando el patrón de diseño State, permitiendo alternar entre estados (Velocidad, Fuerza y Escudo) que modifiquen su comportamiento y atributos. | Debe aplicar correctamente el patrón State para garantizar escalabilidad, solo puede haber un estado activo simultáneamente y no debe afectar negativamente al rendimiento ni generar estados inconsistentes. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H3: Core del Jugador (Prototipo Base) | 14/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A28 | Implementar sistema de cambio de poderes | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A29 | Implementar poder de velocidad | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A30 | Implementar poder de fuerza | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A31 | Implementar poder de escudo | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de vida y daño del jugador | Código de Cuenta | 2.1.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollo del sistema que gestione la salud del jugador, recepción de daño, invulnerabilidad temporal si aplica, muerte y reinicio o consecuencias asociadas. | Debe integrarse correctamente con combate y enemigos, no debe permitir estados inválidos (vida negativa, muerte sin control) y debe ser fácilmente configurable para ajustes de balance. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H3: Core del Jugador (Prototipo Base) | 14/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A32 | Implementar sistema de salud | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A33 | Implementar sistema de daño infligido | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A34 | Implementar invulnerabilidad temporal | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A35 | Implementar muerte y reaparición | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Arte y animaciones del jugador | Código de Cuenta | 2.1.6 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar y configurar el arte y las animaciones asociadas a los distintos estados y acciones del jugador (reposo, movimiento, salto, ataque, daño, etc.), garantizando coherencia visual y fluidez. | Deben sincronizarse correctamente con las mecánicas implementadas, no deben afectar significativamente al rendimiento y deben respetar el estilo artístico definido en el GDD. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H3: Core del Jugador (Prototipo Base) | 14/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A36 | Crear sprite base del jugador | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A37 | Animar estado de reposo | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A38 | Animar movimientos | Diseñador | 8 | 25€/h | 200€ | 0 | 0€ | 0€ | 200€ |
| A39 | Animar ataques | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A40 | Animar recepción de daño | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A41 | Crear variantes según poderes | Diseñador | 5 | 25€/h | 125€ | 0 | 0€ | 0€ | 125€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Diseño de arquetipos | Código de Cuenta | 2.2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir los distintos tipos de enemigos asociados a cada nivel, estableciendo sus comportamientos, rol dentro del diseño jugable, dificultad, habilidades y relación con la temática del nivel correspondiente. | Debe respetar la progresión de dificultad del juego, debe alinearse con el diseño narrativo y artístico del GDD y debe ser viable técnicamente dentro del sistema de IA definido. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano | 22/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A42 | Diseñar enemigos de cada nivel | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A43 | Especificar comportamientos | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A44 | Definir estadísticas base | Diseñador | 2 | 25€/h | 50€ | 0 | 0€ | 0€ | 50€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Programación de IA Básica | Código de Cuenta | 2.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar comportamiento de inteligencia artificial básica orientada al ataque, incluyendo detección del jugador, persecución, ataque y gestión de estados simples (reposo o combate). | Debe integrarse con el sistema de combate y vida, no debe generar comportamientos erráticos o bloqueos y debe optimizarse para evitar impacto negativo en el rendimiento. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano | 22/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A45 | Implementar detección del jugador | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A46 | Implementar movimiento | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |
| A47 | Implementar ataques | Desarrollador | 20 | 21€/h | 420€ | 0 | 0€ | 0€ | 420€ |
| A48 | Implementar gestión de estados | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de spawn y despawn | Código de Cuenta | 2.2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollar el sistema encargado de gestionar la aparición (spawn) y desaparición (despawn) de enemigos en función de condiciones como proximidad del jugador, eventos o límites del nivel. | No debe provocar sobrecarga de instancias simultáneas, debe evitar errores de duplicación o desaparición incorrecta y debe garantizar coherencia con el diseño del nivel y balance de dificultad. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano | 22/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A49 | Implementar sistemas de spawn de enemigos | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A50 | Implementar despawn automático de enemigos | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de vida y daño de los enemigos | Código de Cuenta | 2.2.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Configurar e integrar las estadísticas básicas de los enemigos, incluyendo puntos de vida, daño infligido y posibles variaciones según el nivel o tipo de enemigo. | Debe ser configurable para facilitar ajustes de balance, debe integrarse correctamente con el sistema de combate del jugador y no debe permitir valores inconsistentes o fuera de rango. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano | 22/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A51 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 1 | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A52 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 2 | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A53 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 3 | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A54 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel final | Desarrollador | 2 | 21€/h | 42€ | 0 | 0€ | 0€ | 42€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Arte y animaciones de enemigos | Código de Cuenta | 2.2.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar los recursos visuales y animaciones de los enemigos, incluyendo estados como movimiento, ataque, daño y muerte, asegurando coherencia estética con el estilo del juego. | Debe respetar la línea artística definida en el GDD, las animaciones deben sincronizarse correctamente con la lógica de IA y no debe comprometer el rendimiento del juego. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H4: Enemigos Básicos y Entorno Temprano | 22/03/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A55 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 1 | Diseñador | 8 | 25€/h | 200€ | 0 | 0€ | 0€ | 200€ |
| A56 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 2 | Diseñador | 8 | 25€/h | 200€ | 0 | 0€ | 0€ | 200€ |
| A57 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 3 | Diseñador | 8 | 25€/h | 200€ | 0 | 0€ | 0€ | 200€ |
| A58 | Crear sprites y animar enemigos de nivel final | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Diseño mecánico | Código de Cuenta | 2.3.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir las mecánicas específicas del mini-jefe, incluyendo patrones de ataque, comportamiento diferencial respecto a enemigos comunes y su papel dentro de la progresión del nivel. | Debe suponer un aumento de dificultad respecto a los enemigos estándar, debe ser coherente con la narrativa y el diseño del nivel y las mecánicas deben ser técnicamente viables dentro del motor utilizado. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H5: Integración del Modelo de IA (Umbra) | 10/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A59 | Definir patrones de ataque base de Umbra | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A60 | Implementar recompensas tras derrota de Umbra | Desarrollador | 10 | 21€/h | 210€ | 0 | 0€ | 0€ | 210€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Implementación del modelo de IA | Código de Cuenta | 2.3.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Integrar e implementar en el videojuego un modelo de IA para controlar el comportamiento del mini-jefe, gestionando su toma de decisiones durante el combate. | Debe integrarse correctamente con el sistema de combate y estados del juego, no debe comprometer el rendimiento ni generar tiempos de respuesta elevados y debe contemplar un comportamiento de respaldo en caso de fallo del modelo. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H5: Integración del Modelo de IA (Umbra) | 10/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A61 | Desarrollar modelo de IA para aprendizaje | Desarrollador | 30 | 21€/h | 630€ | 0 | 0€ | 0€ | 630€ |
| A62 | Implementar modelo en la toma de decisiones | Desarrollador | 15 | 21€/h | 315€ | 0 | 0€ | 0€ | 315€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de evolución | Código de Cuenta | 2.3.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollar sistema que permita al mini-jefe modificar su comportamiento o atributos tras cada combate, incrementando la complejidad en cada nuevo enfrentamiento. | Debe activarse bajo condiciones claramente definidas, no debe generar estados inconsistentes o irreversibles no previstos y debe mantener el equilibrio de dificultad del combate. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H5: Integración del Modelo de IA (Umbra) | 10/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A63 | Implementar modificación de atributos | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A64 | Implementar cambio de comportamiento | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |
| A65 | Implementar condiciones de activación | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Arte y animaciones del mini-jefe | Código de Cuenta | 2.3.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar los recursos visuales y animaciones del mini-jefe, incluyendo estados de ataque, daño y derrota, asegurando impacto visual y coherencia con el estilo artístico del juego. | Debe respetar la identidad visual definida en el GDD, las animaciones deben sincronizarse con los cambios de estado y no debe afectar negativamente al rendimiento del juego. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H5: Integración del Modelo de IA (Umbra) | 10/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A66 | Crear Sprite base de Umbra | Diseñador | 5 | 25€/h | 125€ | 0 | 0€ | 0€ | 125€ |
| A67 | Crear variantes evolutivas | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A68 | Animar ataques, daño y derrota | Diseñador | 9 | 25€/h | 225€ | 0 | 0€ | 0€ | 225€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Diseño de patrones | Código de Cuenta | 2.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir los patrones de ataque y comportamiento de los jefes, incluyendo secuencias de habilidades, tiempos de ejecución y variaciones estratégicas que aporten profundidad y desafío al enfrentamiento. | Debe mantener coherencia con la temática y narrativa del nivel, debe ajustarse a la progresión de dificultad del juego y los patrones deben ser comprensibles y anticipables por el jugador (diseño justo). |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H6: Implementación de jefes finales | 17/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A69 | Definir patrones del Guardian de Hielo | Diseñador | 2 | 25€/h | 50€ | 0 | 0€ | 0€ | 50€ |
| A70 | Definir patrones del Coloso de Ceniza | Diseñador | 2 | 25€/h | 50€ | 0 | 0€ | 0€ | 50€ |
| A71 | Definir patrones de la Tempestad Dorada | Diseñador | 2 | 25€/h | 50€ | 0 | 0€ | 0€ | 50€ |
| A72 | Definir patrones del Vacío | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Programación de comportamiento | Código de Cuenta | 2.4.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar técnica de la lógica de comportamiento de los jefes, integrando los patrones definidos, gestión de estados y respuesta a las acciones del jugador. | Debe integrarse correctamente con los sistemas de combate, vida y poderes, no debe generar errores de estado, bloqueos o comportamientos impredecibles no deseados y debe optimizarse para garantizar un rendimiento estable. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H6: Implementación de jefes finales | 17/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A73 | Implementar al Guardian de Hielo | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |
| A74 | Implementar al Coloso de Ceniza | Desarrollador | 10 | 21€/h | 210€ | 0 | 0€ | 0€ | 210€ |
| A75 | Implementar a la Tempestad Dorada | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |
| A76 | Implementar al Vacío | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de puntos débiles | Código de Cuenta | 2.4.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollar sistema que permita definir zonas o momentos de vulnerabilidad de los jefes, en los que el jugador pueda infligir mayor daño o activar mecánicas específicas para avanzar en el combate. | Debe estar claramente indicado visual o mecánicamente al jugador, no debe romper el equilibrio del combate y debe integrarse correctamente con el sistema de daño. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H6: Implementación de jefes finales | 17/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A77 | Implementar zonas de vulnerabilidad del Guardian de Hielo | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A78 | Implementar zonas de vulnerabilidad del Coloso de Ceniza | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A79 | Implementar zonas de vulnerabilidad de la Tempestad Dorada | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Arte y animaciones de los jefes | Código de Cuenta | 2.4.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar los recursos visuales y animaciones de los jefes, incluyendo ataques, estados de vulnerabilidad, daño y derrota, asegurando impacto visual y coherencia estética. | Debe respetar la línea artística definida en el GDD, las animaciones deben sincronizarse con la lógica de comportamiento y no debe afectar negativamente al rendimiento del juego. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H6: Implementación de jefes finales | 17/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A80 | Crear sprite y animaciones del Guardian de Hielo | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |
| A81 | Crear sprite y animaciones del Coloso de Ceniza | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |
| A82 | Crear sprite y animaciones de la Tempestad Dorada | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |
| A83 | Crear sprite y animaciones del Vacío | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Diseño de Layout | Código de Cuenta | 2.5.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir la disposición de plataformas, obstáculos y zonas de combate, asegurando que el flujo de movimiento del jugador sea fluido. Crear las arenas donde se combatirán con los jefes. Garantizar que el diseño permita el uso de las habilidades de velocidad y fuerza. | Debe respetar las dimensiones de salto y velocidad del jugador para evitar saltos imposibles. Se debe evitar la huida del jugador de las arenas. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo) | 22/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A84 | Diseñar layout del nivel tutorial | Diseñador | 2 | 25€/h | 50€ | 0 | 0€ | 0€ | 50€ |
| A85 | Diseñar layout del nivel 1 | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A86 | Diseñar layout del nivel 2 | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A87 | Diseñar layout del nivel 3 | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A88 | Diseñar layout del nivel final | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Implementación de tilemaps | Código de Cuenta | 2.5.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Crear los activos visuales decorativos y funcionales (suelos, paredes, fondos) divididos por biomas. Implementar la transición visual de las zonas de penumbra y las versiones corrompidas de los escenarios según la progresión de los colores. | Los tiles deben mantener una coherencia estética con el estilo artístico definido. El colisionador de la casilla debe coincidir exactamente con su representación visual para evitar errores de físicas. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo) | 22/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A89 | Implementar tilemap del nivel tutorial | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A90 | Implementar tilemap del nivel 1 | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A91 | Implementar tilemap del nivel 2 | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A92 | Implementar tilemap del nivel 3 | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A93 | Implementar tilemap del nivel final | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Integración de enemigos y jefes | Código de Cuenta | 2.5.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Configurar la colocación estratégica de los enemigos en los niveles y establecer los puntos de activación (triggers) para los encuentros con los jefes. Incluye la implementación de las transiciones de arena (bloqueo de salidas) y la sincronización de las barras de salud en la interfaz (HUD). Se asegura que los enemigos aparezcan y actúen correctamente dentro del entorno diseñado. | La activación de los jefes debe ocurrir de forma fluida, sin caídas grandes de rendimiento al cargar los modelos o las rutinas de IA. Se debe garantizar que las barreras de las arenas de los jefes solo se disipen una vez completado el encuentro. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo) | 22/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A94 | Colocar enemigos del nivel 1 | Desarrollador | 2 | 21€/h | 42€ | 0 | 0€ | 0€ | 42€ |
| A95 | Colocar enemigos del nivel 2 | Desarrollador | 2 | 21€/h | 42€ | 0 | 0€ | 0€ | 42€ |
| A96 | Colocar enemigos del nivel 3 | Desarrollador | 2 | 21€/h | 42€ | 0 | 0€ | 0€ | 42€ |
| A97 | Colocar enemigos del nivel final | Desarrollador | 2 | 21€/h | 42€ | 0 | 0€ | 0€ | 42€ |
| A98 | Configurar triggers de jefes | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Implementación de objetos y obstáculos | Código de Cuenta | 2.5.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Programar el comportamiento de elementos interactivos del entorno como plataformas móviles, trampas de pinchos y superficies que reaccionan a las habilidades del jugador. Configurar las zonas de "muerte instantánea" o daño ambiental. | Las plataformas móviles deben estar sincronizadas para no romper el ritmo del jugador. Los obstáculos no deben bloquear el progreso si el jugador aún no posee la habilidad necesaria para superarlos. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H7: Estructura de Niveles (Greybox Completo) | 22/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A99 | Implementar trampas | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A100 | Implementar plataformas especiales | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |
| A101 | Implementar zonas de muerte instantánea | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Arte y animación del entorno | Código de Cuenta | 2.5.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Crear y animar los elementos visuales que dan vida a los escenarios, incluyendo fondos, partículas de ambiente y elementos decorativos animados (como vegetación que reacciona al paso del jugador o cristales que brillan). Desarrollar transición para los cambios de estado del entorno cuando los colores son recuperados o cuando la presencia de Umbra corrompe visualmente el nivel. | Las animaciones de entorno no deben interferir con la visibilidad de los elementos de colisión ni confundirse con amenazas activas. El estilo artístico debe reflejar la pérdida de saturación inicial y el retorno progresivo del color sin sobrecargar el rendimiento gráfico del motor. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H8: Arte Integrado | 26/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A102 | Diseñar fondo y efectos del nivel tutorial | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A103 | Diseñar fondo y efectos del nivel 1 | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A104 | Diseñar fondo y efectos del nivel 2 | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A105 | Diseñar fondo y efectos del nivel 3 | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A106 | Diseñar fondo y efectos del nivel final | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | HUD | Código de Cuenta | 3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar la interfaz de usuario que permanece visible durante el juego. Esto incluye los indicadores de salud, el indicador de color activo y cualquier notificación visual de recolección de objetos. | El diseño no debe obstruir la visión de las plataformas y los enemigos. Los elementos del HUD deben actualizarse en tiempo real sin afectar el rendimiento y ser legibles en diferentes resoluciones de pantalla. El estilo visual debe ser coherente con la estética del juego. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A107 | Implementar indicadores de salud | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A108 | Implementar indicador de poderes | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A109 | Implementar recolección de objetos clave | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pantalla de inicio | Código de Cuenta | 3.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar y programar la primera interfaz que visualiza el jugador al iniciar el juego. Incluye el título, un fondo artístico representativo y las opciones principales: "Nueva Partida", "Continuar", "Ajustes" y "Salir". | La opción "Continuar" debe estar deshabilitada si no existe un archivo de guardado previo. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A110 | Diseñar interfaz de inicio | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A111 | Programar navegación de la pantalla de inicio | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pantalla de pausa | Código de Cuenta | 3.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar la interfaz que detiene el flujo del juego cuando el jugador lo solicita. Incluye opciones para "Reanudar", "Ajustes", "Volver al Menú Principal" y "Salir". Programar la lógica para congelar todas las físicas, animaciones e IA mientras el menú esté activo. | La transición entre el juego y la pausa debe ser instantánea y no debe causar errores. Al reanudar, no debe haber pérdida de datos ni desincronización en el juego. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A112 | Diseñar interfaz de pausa | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A113 | Programar lógica de pausa | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A114 | Programar navegación de menú | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pantalla de ajustes | Código de Cuenta | 3.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar el menú que permite al usuario configurar los parámetros técnicos y de jugabilidad. Incluye selectores de volumen, configuración de resolución y modo de pantalla (ventana o pantalla completa). | Los cambios deben aplicarse en tiempo real una vez que el jugador acepte. No se debe permitir salir de esta pantalla sin confirmar si se desean guardar o descartar los cambios realizados. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A115 | Diseñar interfaz de ajustes | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A116 | Programar lógica de las configuraciones | Desarrollador | 10 | 21€/h | 210€ | 0 | 0€ | 0€ | 210€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pantalla de carga | Código de Cuenta | 3.1.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar la interfaz visual que aparece durante la transición entre niveles o al cargar una partida guardada. Incluir elementos visuales dinámicos y mostrar consejos de juego. | La pantalla debe ocultarse automáticamente solo cuando el nivel esté completamente listo para ser jugado. El tiempo de visualización de los consejos debe ser suficiente para permitir su lectura. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A117 | Diseñar pantalla de carga | Diseñador | 6 | 25€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A118 | Implementar consejos de juego | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pantalla de créditos | Código de Cuenta | 3.1.6 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar la sección donde se reconoce el trabajo de los desarrolladores, colaboradores y herramientas utilizadas en el proyecto. Incluye una redirección automática al jugador de vuelta a la pantalla de inicio. | La velocidad de desplazamiento debe ser legible para el usuario. Debe permitir la opción de saltar los créditos. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A119 | Diseñar pantalla de créditos | Diseñador | 3 | 25€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A120 | Programar lógica de la pantalla de créditos | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de guardado automático | Código de Cuenta | 3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar la lógica que registra el progreso del jugador de forma desatendida en puntos estratégicos del juego, como al entrar en una nueva zona, después de derrotar a una fase de Umbra o al recolectar un "Núcleo de prisma". El sistema debe sobrescribir el archivo de guardado actual con la información de posición, vida y habilidades desbloqueadas. | El proceso de guardado no debe afectar gravemente al rendimiento ni interrumpir la fluidez del movimiento del jugador. Se debe incluir un indicador visual que indique que el guardado está en curso para evitar que el jugador cierre el juego. El sistema debe contar con un mecanismo de seguridad que evite la corrupción de datos si el juego se cierra inesperadamente durante la escritura del archivo. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A121 | Implementar lógica de guardado | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |
| A122 | Implementar indicador visual | Desarrollador | 2 | 21€/h | 42€ | 0 | 0€ | 0€ | 42€ |
| A123 | Implementar mecanismo anti-corrupcion | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de checkpoints | Código de Cuenta | 3.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar e implementar los puntos de control dentro de los niveles donde el progreso del jugador se actualiza. Incluye restaurar la salud de Iris al interactuar con un checkpoint y establecer ese punto como el nuevo lugar de reaparición en caso de derrota. | No se debe permitir la activación de un checkpoint si Iris se encuentra en estado de combate activo o bajo el ataque directo de un enemigo. La posición guardada debe garantizar que el jugador no reaparezca en una zona de peligro inmediato (como encima de pinchos o en caída libre). |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A124 | Implementar lógica de checkpoints | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Persistencia de habilidades | Código de Cuenta | 3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollar la lógica que garantiza que las habilidades desbloqueadas por Iris se mantengan activas de forma permanente tras ser adquiridas, asegurando que, al reiniciar el juego o reaparecer en un checkpoint, las habilidades sigan disponibles sin necesidad de repetir los eventos de obtención. | La activación de una habilidad debe guardarse inmediatamente para evitar su pérdida si el juego se cierra justo después de una cinemática o evento de adquisición. El sistema debe impedir que errores en la carga de datos bloqueen el acceso a habilidades necesarias para el progreso. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A125 | Implementar guardado y carga de habilidades | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Persistencia de progreso | Código de Cuenta | 3.2.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollar el sistema integral de gestión de datos que permite que el estado del juego se mantenga entre diferentes sesiones. Abarca tanto la escritura de datos como la lectura de los mismos. | Se debe garantizar que los archivos de guardado sean ligeros y rápidos de leer para no extender los tiempos de carga. La persistencia debe funcionar correctamente respetando las rutas de almacenamiento locales. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H9: Interfaz y Persistencia Local | 29/04/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A126 | Implementar sistema de escritura y lectura de datos | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de métricas | Código de Cuenta | 3.3.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar el sistema de recolección de datos en segundo plano durante la partida. Debe capturar y almacenar variables clave para el análisis, incluyendo el tiempo total por nivel, el daño infligido y recibido, el número de muertes y la habilidad más utilizada por el jugador. | La recopilación de datos debe realizarse de forma asíncrona para no afectar al rendimiento ni a los fotogramas por segundo del juego. Se debe garantizar el anonimato de los datos recogidos mediante identificadores no vinculables a información personal. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H10: Leaderboard Integrado | 04/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A127 | Implementar captura de métricas | Desarrollador | 12 | 21€/h | 252€ | 0 | 0€ | 0€ | 252€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Identificación de jugadores | Código de Cuenta | 3.3.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Desarrollar el mecanismo de identificación única mediante la generación automática de un UUID anónimo por instalación. Incluir una interfaz de entrada de texto al inicio para que el jugador establezca su nickname público asociado a las puntuaciones. | El identificador UUID debe ser único por instalación y persistente, no modificable por el usuario. El nickname elegido estará limitado a un número máximo de caracteres alfanuméricos. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H10: Leaderboard Integrado | 04/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A128 | Implementar introducción de nickname | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A129 | Implementar generación de UUID | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Envío y almacenamiento de datos | Código de Cuenta | 3.3.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Configurar la comunicación cliente-servidor para transmitir las métricas al finalizar un nivel o la partida. Gestionar la conexión con la base de datos externa para almacenar los registros de los jugadores de forma segura y estructurada. | El envío de datos requiere una conexión a internet activa, debiendo gestionar los tiempos de espera (timeouts) y errores de red silenciosamente para no interrumpir la experiencia de juego si el servidor no responde. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H10: Leaderboard Integrado | 04/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A130 | Configurar comunicación cliente-servidor | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |
| A131 | Implementar envío de métricas | Desarrollador | 7 | 21€/h | 147€ | 0 | 0€ | 0€ | 147€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Visualización del leaderboard | Código de Cuenta | 3.3.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Diseñar y programar la pantalla de clasificación global online accesible desde el menú. Esta interfaz debe recuperar los datos del servidor y listar a los jugadores ordenados por puntuación compuesta o métricas específicas para fomentar la competencia. | La carga de la clasificación debe limitarse a los mejores registros (ej. Top 10 o 50) para minimizar el consumo de datos y tiempos de carga. La interfaz debe mantener la coherencia estética. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H10: Leaderboard Integrado | 04/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A132 | Diseñar interfaz de clasificación | Diseñador | 4 | 25€/h | 100€ | 0 | 0€ | 0€ | 100€ |
| A133 | Implementar listas ordenadas según métricas | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Música de niveles | Código de Cuenta | 3.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Escoger e integrar los temas musicales ambientales para los cuatro biomas principales (Hielo, Volcán, Costa y Torre). La música debe reproducirse en bucle y reflejar la atmósfera específica (misterio, tensión o dinamismo) descrita en el diseño de cada nivel. | Los archivos de audio deben estar optimizados en formato comprimido (.ogg) para reducir el tamaño del ejecutable. La reproducción en bucle debe ser perfecta ("seamless"), sin cortes audibles ni pausas al reiniciarse la pista. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H11: Audio Integrado | 08/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A134 | Integrar tema musical del tutorial | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A135 | Integrar tema musical del nivel 1 | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A136 | Integrar tema musical del nivel 2 | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A137 | Integrar tema musical del nivel 3 | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A138 | Integrar tema musical del nivel final | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Música de jefes | Código de Cuenta | 3.4.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar pistas musicales de alta intensidad y ritmo épico exclusivas para los encuentros con jefes. Incluir la lógica necesaria para realizar transiciones dinámicas o cambios de intensidad según la fase del combate. | No debe haber superposición de pistas que sature la mezcla de audio o genere disonancia durante el combate. Los archivos de audio deben estar optimizados en formato comprimido (.ogg) para reducir el tamaño del ejecutable. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H11: Audio Integrado | 08/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A139 | Integrar tema musical de Umbra | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A140 | Integrar tema musical del Guardián de Hielo | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A141 | Integrar tema musical del Coloso de Ceniza | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A142 | Integrar tema musical de la Tempestad Dorada | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A143 | Integrar tema musical del Vacío | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Música de pantallas secundarias | Código de Cuenta | 3.4.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Implementar las pistas de audio destinados a los menús y pantallas de transición. Se debe programar la lógica de reproducción en bucle y las transiciones entre diferentes estados del juego. | Los archivos de audio deben estar optimizados en formato comprimido (.ogg) para reducir el tamaño del ejecutable. La música de los menús no debe saturar al usuario, manteniendo un volumen equilibrado respecto a los efectos de sonido de la interfaz. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H11: Audio Integrado | 08/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A144 | Implementar tema musical de inicio | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A145 | Implementar tema musical de pausa | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A146 | Implementar tema musical de créditos | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Efectos de sonido | Código de Cuenta | 3.4.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Crear y editar con herramientas de audio los efectos sonoros (SFX) para acciones del jugador (salto, dash, ataque…) y eventos del entorno (rotura de cristales, daño). Asegurar su correcta sincronización e integración en el motor Godot. | Los efectos deben ser de corta duración y baja latencia para garantizar una respuesta inmediata a las acciones del jugador. Se debe limitar el número de instancias simultáneas de un mismo sonido para evitar la distorsión de audio. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H11: Audio Integrado | 08/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A147 | Implementar efectos de sonido de movimiento | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A148 | Implementar efectos de sonido de combate | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A149 | Implementar efectos de sonido de entorno | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A150 | Implementar efectos de sonido de menús | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Sistema de control de volumen | Código de Cuenta | 3.4.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Programar la gestión de buses de audio dentro del motor. Vincular estos canales a los controles deslizantes del menú de ajustes para permitir al jugador modificar independientemente el volumen maestro, la música y los efectos de sonido. | Los cambios de volumen deben persistir entre sesiones de juego guardándose en el archivo de configuración local. El rango de ajuste debe permitir silenciar completamente el audio (0%) o establecerlo al máximo (100%). |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H11: Audio Integrado | 08/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A151 | Programar buses de audio | Desarrollador | 5 | 21€/h | 105€ | 0 | 0€ | 0€ | 105€ |
| A152 | Vincular controles de audio | Desarrollador | 4 | 21€/h | 84€ | 0 | 0€ | 0€ | 84€ |
| A153 | Implementar persistencia de volumen | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Plan de pruebas | Código de Cuenta | 4.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Definir la estrategia de QA, considerando los casos de uso a verificar, los criterios de aceptación para las mecánicas principales y las herramientas de reporte de errores a utilizar. | El plan debe cubrir la totalidad de los requisitos funcionales críticos definidos en el alcance inicial. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H12: Fase de pruebas terminada | 15/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A154 | Definir estrategia de QA | Tester | 6 | 15€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |
| A155 | Establecer casos de uso a probar | Tester | 5 | 15€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pruebas funcionales | Código de Cuenta | 4.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Realizar y probar conjuntos de tests para verificar el correcto funcionamiento técnico de los sistemas, asegurando que la navegación por menús, la persistencia del guardado y la carga de escenas funcionan sin errores críticos. | El juego no debe presentar errores bloqueantes que cierren la aplicación inesperadamente en ninguna circunstancia normal. Las pruebas deben realizarse y aprobarse en un entorno hardware similar a los requisitos mínimos. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H12: Fase de pruebas terminada | 15/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A156 | Probar navegación de menús | Tester | 5 | 15€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A157 | Probar persistencia de guardado | Tester | 6 | 15€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |
| A158 | Probar carga de escenas | Tester | 6 | 15€/h | 90€ | 0 | 0€ | 0€ | 90€ |
| A159 | Probar mecánicas principales | Tester | 10 | 15€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pruebas de jugabilidad | Código de Cuenta | 4.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Realizar sesiones de playtesting para evaluar la experiencia de usuario, ajustando la curva de dificultad, la respuesta de los controles (físicas de salto) y el balance de daño de los enemigos y jefes. | La dificultad debe ser progresiva, evitando picos de frustración insuperables en los primeros niveles (tutorial y Nivel 1). Las mecánicas de salto y combate deben responder de forma fluida y predecible a los inputs del jugador. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H12: Fase de pruebas terminada | 15/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A160 | Realizar sesiones de playtesting | Tester | 15 | 15€/h | 225€ | 0 | 0€ | 0€ | 225€ |
| A161 | Ajustar curva de dificultad | Tester | 8 | 15€/h | 120€ | 0 | 0€ | 0€ | 120€ |
| A162 | Ajustar respuesta de controles | Tester | 5 | 15€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Optimización | Código de Cuenta | 4.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Analizar el rendimiento del juego. Optimizar scripts y recursos gráficos para garantizar una tasa de fotogramas estable y tiempos de carga reducidos. | El juego debe mantener una tasa de imágenes por segundo estable en la resolución nativa. El uso de memoria RAM no debe exceder los límites razonables para evitar ralentizaciones en equipos estándar de gama media. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H12: Fase de pruebas terminada | 15/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A163 | Analizar el rendimiento del juego | Tester | 10 | 15€/h | 150€ | 0 | 0€ | 0€ | 150€ |
| A164 | Optimizar scripts | Tester | 5 | 15€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |
| A165 | Optimizar recursos gráficos | Tester | 5 | 15€/h | 75€ | 0 | 0€ | 0€ | 75€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Build jugable | Código de Cuenta | 5.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Generar y compilar los archivos ejecutables finales del proyecto para la plataforma objetivo. Asegurar que la versión distribuible incluye todos los recursos y configuraciones necesarios para su ejecución autónoma. | El entregable final debe ser un ejecutable autocontenido para sistemas Windows, sin requerir la instalación manual de librerías externas o el motor Godot por parte del tribunal o usuario final. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H13: Cierre y Entrega Final | 20/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A166 | Compilar versión jugable para Windows | Desarrollador | 6 | 21€/h | 126€ | 0 | 0€ | 0€ | 126€ |
| A167 | Verificar recursos incluidos | Desarrollador | 3 | 21€/h | 63€ | 0 | 0€ | 0€ | 63€ |
| A168 | Crear instalador | Desarrollador | 8 | 21€/h | 168€ | 0 | 0€ | 0€ | 168€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Memoria | Código de Cuenta | 5.2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Redactar documentos de cierre, incluyendo la memoria, que recopila todo el desarrollo del proyecto, incluyendo objetivos, planificación, diseño, implementación, pruebas, resultados y conclusiones. Proporciona un registro completo y comprensible de todo el ciclo de vida del proyecto para evaluación académica y referencia futura. | La memoria debe entregarse en formato digital (PDF) cumpliendo con la extensión y estructura estipuladas por la Universidad de Sevilla. La entrega debe realizarse estrictamente antes de la fecha límite de la convocatoria. Debe seguir las normas y formato establecidos por la institución académica, debe reflejar fielmente el trabajo realizado y estar actualizado hasta la finalización del proyecto y debe ser claro, coherente y comprensible para evaluadores externos. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H13: Cierre y Entrega Final | 20/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A169 | Redacción de informe de cierre | Jefe de proyecto | 4 | 30€/h | 120€ | 0 | 0€ | 0€ | 120€ |
| A170 | Redacción de la memoria | Jefe de proyecto | 70 | 30€/h | 2100€ | 0 | 0€ | 0€ | 2100€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Manuales | Código de Cuenta | 5.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | RESTRICCIONES |
| --- | --- |
| Elaborar los manuales destinados a los usuarios finales y/o desarrolladores, explicando cómo instalar, configurar y utilizar el videojuego, así como las funcionalidades principales y las recomendaciones de uso. | Debe ser comprensible para usuarios con conocimientos básicos e incluir instrucciones completas y precisas sin ambigüedades y debe estar alineado con la versión final del juego y su funcionamiento real. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| H13: Cierre y Entrega Final | 20/05/2026 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A171 | Realizar manual de usuario para desarrolladores y usuarios finales | Desarrollador | 15 | 21€/h | 315€ | 0 | 0€ | 0€ | 315€ |