| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 26/02/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL HITO | NOMBRE DEL HITO | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Entrega del Game Design Document | Versión final y completa del Game Design Document. Entregables: GDD. | 02/02/2026 |
| H2 | Entrega de Plan de Dirección del Proyecto | Cierre de toda la documentación de gestión y planificación. Entregables: Plan de Dirección, Requisitos, Alcance, Costes, Cronograma y Riesgos finalizados. | 09/03/2026 |
| H3 | Core del Jugador (Prototipo Base) | El jugador puede moverse por un escenario de pruebas y alternar entre sus poderes. Entregables: Movimiento lateral, salto, doble salto, dash, sistema base de salud, combate cuerpo a cuerpo y sistema de poderes. | 16/03/2026 |
| H4 | Enemigos Básicos y Entorno Temprano | Los enemigos reaccionan al jugador. Entregables: IA agresiva básica (terrestre y voladora), sistemas de spawn/despawn y daño por contacto. | 23/03/2026 |
| H5 | Integración del Modelo de IA (Umbra) | Entregables: El jefe Umbra está implementado, toma decisiones basadas en el modelo de IA y el sistema de evolución ajusta sus parámetros tras los combates. | 13/04/2026 |
| H6 | Implementación de jefes finales | Los guardianes de los cristales son funcionales. Entregables: El Guardián de Hielo (jefe 1), Coloso de Ceniza (jefe 2), Tempestad Dorada (jefe 3) y El Vacío (jefe 4), incluyendo sus puntos débiles. | 27/04/2026 |
| H7 | Estructura de Niveles (Greybox Completo) | El juego se puede recorrer de principio a fin sin arte final. Entregables: Layout de los 4 niveles, plataformas, etc y triggers de arenas de jefes colocados. | 27/04/2026 |
| H8 | Arte Integrado | El juego recibe su acabado estético respecto al arte. Entregables: Tilemaps, fondos, animaciones del jugador y enemigos integrados. | 04/05/2026 |
| H9 | Interfaz y Persistencia Local | El jugador puede interactuar con el sistema. Entregables: Menús (Inicio, Pausa, Ajustes), HUD operativo y sistema de guardado. | 08/05/2026 |
| H10 | Leaderboard Integrado | El juego cuenta con una pantalla donde se muestran las estadísticas de todos los jugadores. Entregable: Leaderboard. | 11/05/2026 |
| H11 | Audio Integrado | El juego recibe su acabado estético respecto a la músico y efectos de sonido. Entregables: Música de niveles y pantallas, jefes y efectos de sonido. | 14/05/2026 |
| H12 | Fase de pruebas final terminada | Todas las funcionalidades están programadas. Empieza la fase de pruebas definitiva, que asegura que el juego esté completamente terminado y confirma si es entregable. Incluya pruebas funcionales, playtesting y optimización para asegurar la jugabilidad del juego ha terminado y se ha confirmado que es entregable. | 18/05/2026 |
| H13 | Cierre y Entrega Final | Fin del desarrollo. Entregables: Build jugable ejecutable sin errores bloqueantes (.exe), Memoria del TFG y Manuales de usuario terminados. | 20/05/2026 |