| Nombre del Proyecto | Rise of the Lost Colors | Código del Proyecto | RLC-2026 | Fecha de Elaboración | 05/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBJETIVO DEL SPRINT

Desarrollar un prototipo jugable completo del tercer y cuarto nivel y añadir el arte definitivo, incluyendo las pantallas secundarias y el inicio de pruebas funcionales, además de la integración del tercer y cuarto jefe, asegurando que los niveles sean completamente jugables de inicio a fin mediante sesiones de playtesting.

ENTREGABLES DEL SPRINT

- Tercer y cuarto nivel completos. - Pantallas secundarias. - Arte definitivo. - Testing parcial.

| DESEMPEÑO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| 2.1.6 | Arte y animaciones del jugador | A39 | Crear sprite base del jugador | 100% |
| 2.1.6 | Arte y animaciones del jugador | A40 | Animar estado de reposo | 100% |
| 2.1.6 | Arte y animaciones del jugador | A41 | Animar movimientos | 100% |
| 2.1.6 | Arte y animaciones del jugador | A42 | Animar ataques | 10% |
| 2.1.6 | Arte y animaciones del jugador | A43 | Animar recepción de daño | 50% |
| 2.1.6 | Arte y animaciones del jugador | A44 | Crear variantes según poderes | 100% |
| 2.2.4 | Sistema de vida y daño de los enemigos | A56 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel 3 | 100% |
| 2.2.4 | Sistema de vida y daño de los enemigos | A57 | Implementar estadísticas de enemigos de nivel final | 100% |
| 2.2.5 | Arte y animaciones de enemigos | A58 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 1 | 20% |
| 2.2.5 | Arte y animaciones de enemigos | A59 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 2 | 10% |
| 2.2.5 | Arte y animaciones de enemigos | A60 | Crear sprites y animar enemigos de nivel 3 | 10% |
| 2.2.5 | Arte y animaciones de enemigos | A61 | Crear sprites y animar enemigos de nivel final | 10% |
| 2.3.1 | Diseño mecánico | A63 | Implementar recompensas tras derrota de Umbra | 100% |
| 2.3.3 | Sistema de evolución | A68 | Implementar condiciones de activación | 100% |
| 2.3.4 | Arte y animaciones del mini-jefe | A69 | Crear Sprite base de Umbra | 50% |
| 2.3.4 | Arte y animaciones del mini-jefe | A70 | Crear variantes evolutivas | 50% |
| 2.3.4 | Arte y animaciones del mini-jefe | A71 | Animar ataques, daño y derrota | 50% |
| 2.4.1 | Diseño de patrones | A74 | Definir patrones de la Tempestad Dorada | 100% |
| 2.4.1 | Diseño de patrones | A75 | Definir patrones del Vacío | 100% |
| 2.4.2 | Programación de comportamiento | A78 | Implementar a la Tempestad Dorada | 100% |
| 2.4.2 | Programación de comportamiento | A79 | Implementar al Vacío | 100% |
| 2.4.3 | Sistema de puntos débiles | A82 | Implementar zonas de vulnerabilidad de la Tempestad Dorada | 100% |
| 2.4.4 | Arte y animaciones de los jefes | A83 | Crear sprite y animaciones del Guardian de Hielo | 10% |
| 2.4.4 | Arte y animaciones de los jefes | A84 | Crear sprite y animaciones del Coloso de Ceniza | 10% |
| 2.4.4 | Arte y animaciones de los jefes | A85 | Crear sprite y animaciones de la Tempestad Dorada | 10% |
| 2.4.4 | Arte y animaciones de los jefes | A86 | Crear sprite y animaciones del Vacío | 10% |
| 2.5.1 | Diseño de Layout | A90 | Diseñar layout del nivel 3 | 100% |
| 2.5.1 | Diseño de Layout | A91 | Diseñar layout del nivel final | 70% |
| 2.5.2 | Implementación de tilemaps | A94 | Implementar tilemap del nivel 2 | 100% |
| 2.5.2 | Implementación de tilemaps | A95 | Implementar tilemap del nivel 3 | 100% |
| 2.5.2 | Implementación de tilemaps | A96 | Implementar tilemap del nivel final | 60% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A99 | Colocar enemigos del nivel 3 | 100% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A100 | Colocar enemigos del nivel final | 80% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A101 | Configurar triggers de jefes (Jefe 3) | 100% |
| 2.5.3 | Integración de enemigos y jefes | A101 | Configurar triggers de jefes (Jefe 4) | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A102 | Implementar trampas (nivel 3) | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A102 | Implementar trampas (nivel final) | 50% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A103 | Implementar plataformas especiales (nivel 3) | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A103 | Implementar plataformas especiales (nivel final) | 65% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A104 | Implementar zonas de muerte instantánea (nivel 3) | 100% |
| 2.5.4 | Implementación de objetos y obstáculos | A104 | Implementar zonas de muerte instantánea (nivel final) | 70% |
| 2.5.5 | Arte y animación del entorno | A105 | Diseñar fondo y efectos del nivel tutorial | 0% |
| 2.5.5 | Arte y animación del entorno | A106 | Diseñar fondo y efectos del nivel 1 | 90% |
| 2.5.5 | Arte y animación del entorno | A107 | Diseñar fondo y efectos del nivel 2 | 80% |
| 2.5.5 | Arte y animación del entorno | A108 | Diseñar fondo y efectos del nivel 3 | 90% |
| 2.5.5 | Arte y animación del entorno | A109 | Diseñar fondo y efectos del nivel final | 50% |
| 3.1.2 | Pantalla de inicio | A113 | Diseñar interfaz de inicio | 100% |
| 3.1.2 | Pantalla de inicio | A114 | Programar navegación de la pantalla de inicio | 100% |
| 3.1.3 | Pantalla de pausa | A115 | Diseñar interfaz de pausa | 100% |
| 3.1.3 | Pantalla de pausa | A116 | Programar lógica de pausa | 100% |
| 3.1.3 | Pantalla de pausa | A117 | Programar navegación de menú | 100% |
| 3.1.4 | Pantalla de ajustes | A118 | Diseñar interfaz de ajustes | 100% |
| 3.1.4 | Pantalla de ajustes | A119 | Programar lógica de las configuraciones | 100% |
| 3.1.5 | Pantalla de carga | A120 | Diseñar pantalla de carga | 100% |
| 3.1.5 | Pantalla de carga | A121 | Implementar consejos de juego | 100% |
| 3.1.6 | Pantalla de créditos | A122 | Diseñar pantalla de créditos | 100% |
| 3.1.6 | Pantalla de créditos | A123 | Programar lógica de la pantalla de créditos | 100% |

| INCIDENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| INCIDENCIA | SOLICITUD DE CAMBIO | DECISIÓN |
| Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con el nivel final debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del nivel final que no han sido acabadas (A91, A96, A100, A102, A103, A104) | Las tareas del nivel final que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint. |
| Durante el desarrollo del tercer sprint, el equipo no logró completar las actividades relacionadas con el arte debido a motivos externos que causaron baja disponibilidad de los desarrolladores. | Se solicita que durante el cuarto sprint se prioricen las actividades del arte definitivo que no han sido acabadas (A42, A43, A58, A59, A60, A61, A69, A70, A71, A83, A84, A85, A86, A105, A106, A107, A108, A109) | Las tareas del arte definitivo que no han sido acabadas en el tercer sprint se priorizarán al principio del cuarto sprint. |

| SEGUIMIENTO DE RIESGOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RIESGO# | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| R-01 | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema. | No ha ocurrido |
| R-02 | Cambios en requisitos no documentados. | No ha ocurrido |
| R-03 | Baja disponibilidad de trabajadores clave. | Ha habido momentos en los que hubo miembros del equipo con muy poca disponibilidad, de manera que otros tuvieron que suplirlos y se tuvo que dedicar una mayor cantidad de horas en las semanas posteriores para poder cumplir con los hitos. |
| R-04 | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint. | El hito H6 (implementación de jefes finales), sufrió un retraso. Por otro lado, los hitos H7 (estructura de niveles) y H8 (arte integrado) no se completaron en este sprint, aunque quedaron avanzados, especialmente el H7. |
| R-05 | Defectos críticos no detectados en pruebas. | No ha ocurrido |
| R-06 | Falta de alineación entre el equipo. | No ha ocurrido |
| R-07 | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas. | No ha ocurrido |
| R-08 | Dificultades en la implementación del modelo de IA entrenado debido a la complejidad. | No ha ocurrido |
| R-09 | Dependencia de un servidor externo para almacenar los datos del Leadeboard | No ha ocurrido |
| R-10 | Dificultades a la hora de desarrollar el videojuego debido a la curva de aprendizaje de Godot | No ha ocurrido |

| ANÁLISIS DE DESVIACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD SIN COMPLETAR | MOTIVO | PRÓXIMOS PASOS |
| A91, A96, A100, A102, A103, A104 | Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo y la complejidad del resto de actividades, la implementación del nivel final no pudo completarse a tiempo. | La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del cuarto sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint. |
| A42, A43, A58, A59, A60, A61, A69, A70, A71, A83, A84, A85, A86, A105, A106, A107, A108, A109 | Debido a la baja disponibilidad de los desarrolladores en ciertos periodos de tiempo y la complejidad del resto de actividades, la implementación del arte definitivo no pudo completarse a tiempo. | La implementación está muy avanzada y se estima que se podrá completar en los inicios del cuarto sprint, de manera que se dedicará un mayor esfuerzo en horas en dicho sprint para poder completar la actividad. Se paralelizará con el resto de las actividades planificadas para el inicio del sprint. |

| ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD APLICADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RESULTADO |
| A157 | Plan de pruebas | Definir estrategia de QA. | Se definió un plan de pruebas para asegurar la calidad y funcionamiento correcto del videojuego. |
| A158 | Plan de pruebas | Establecer casos de uso a probar. | Se establecieron los casos de uso a probar, centrados en las mecánicas principales, carga de escenas y navegación de menús. |
| A159 | Pruebas funcionales | Probar navegación de menús. | Correcto, todas las pruebas pasaron. |
| A161 | Pruebas funcionales | Probar carga de escenas. | Se detectó que, al reiniciar el nivel, había elementos que no se reiniciaban correctamente. |
| A162 | Pruebas funcionales | Probar mecánicas principales | Se detectó un error en la generación de orbes de luz de los jefes al ser golpeados. |
| A163 | Realizar sesiones de playtesting | Tester | Correcto. La dificultad del del nivel 3 es equilibrada. En cuanto a los jefes, pueden ser derrotados y suponen un reto al jugador, aunque en primera instancia se detectó que el del nivel 3 era algo más sencillo de lo esperado. No se encontraron bugs críticos. |
| A164 | Ajustar curva de dificultad: En función de la posibilidad de acabar niveles se aumentará o reducirá la dificultad hasta encontrar el punto esperado | Desarrollador | Se aumentó la dificultad del jefe del tercer nivel para asegurar que suponga un reto al jugador. |
| A165 | Ajustar respuesta de controles: Se probará que todos los botones que se pretendían usar funcionan como se espera | Tester | Correcto. Los controles funcionan correctamente tanto en mando como con teclado. |

EVALUACIÓN GENERAL DEL SPRINT

El sprint no puede considerarse tan exitoso como los anteriores, dado que varios de los objetivos planteados no lograron completarse dentro del plazo establecido. Sin embargo, sí se consiguió avanzar de forma significativa en aspectos clave del proyecto, y el retraso acumulado todavía puede ser recuperado en el transcurso del próximo sprint, aunque requeriría de mucho esfuerzo. A nivel de desarrollo, se implementaron con éxito los comportamientos y patrones de los jefes del tercer y cuarto nivel, así como sus sistemas de combate, lo que ha permitido validar la dificultad y el balance de dichos enfrentamientos. Sin embargo, las actividades relacionadas con el arte definitivo y la implementación completa del nivel final no pudieron completarse a tiempo, quedando en un estado avanzado pero pendiente de finalización. En cuanto a los entregables, las pantallas secundarias y la lógica de navegación se implementaron en su totalidad, representando uno de los puntos más positivos del sprint. Por el contrario, los hitos H7 y H8 no se cerraron dentro del sprint, lo que supone la desviación más relevante respecto a la planificación original. Desde el punto de vista organizativo, la causa principal de estas desviaciones ha sido la baja disponibilidad de todos los miembros del equipo en determinados momentos. A pesar de ello, la coordinación general del equipo se mantuvo, sin conflictos relevantes ni problemas en el uso de herramientas como Git. Las actividades de control de calidad resultaron efectivas, detectando incidencias como el reinicio incorrecto de elementos al cargar niveles y errores en la generación de orbes de los jefes, además de permitir ajustar la dificultad del tercer jefe tras las sesiones de playtesting. No se identificaron defectos críticos, lo que refleja un nivel de calidad técnica adecuado pese a las dificultades del sprint. Como conclusiones principales: - La planificación del sprint fue optimista en cuanto al volumen de trabajo asumido, especialmente en lo relativo al arte y al nivel final. - Es necesario mejorar la gestión de la disponibilidad del equipo y establecer mecanismos de anticipación ante situaciones de baja capacidad, para evitar que estas impacten en el cumplimiento de los hitos. De cara al siguiente sprint, se priorizará al inicio la finalización de las tareas pendientes, paralelizándolas con el resto del contenido planificado, con el objetivo de recuperar el ritmo y garantizar que el proyecto se mantenga dentro de los márgenes establecidos.